## Sheet 1
Этап | Задачи | Срок | Стоимость
1. Базовые модули | · Предобработка текста · Fuzzy-поиск · Стандартизация порядока слов | 1 месяц | 290000
2. Интеграция и тестирование | · Подготовка к интеграции · Автотесты · Финальное тестирование | 2 месяц | 290000
Итого |  | 2 месяца | 580000

## Sheet 2
Неделя | Разработчик 1 | Разработчик 2
1 | Предобработка текста: - Очистка спецсимволов (regex) - Стандартизация порядка слов - Синхронизация JSON-формата с Dev2 | Лемматизация: - Приведение слов к нормальной форме (SpaCy) - Извлечение сущностей (материалы, ГОСТ) - Согласование JSON-схемы
2 | Fuzzy-поиск (индексация): - Построение индекса для 75К товаров - Реализация Levenshtein-поиска - Кластеризация по товарным группам | Парсинг параметров: - Разработка regex-шаблонов (диаметр, толщина) - Обработка составных параметров (20х20х1.5 → отдельные атрибуты)
3 | Fuzzy-поиск (фильтрация): - Ранжирование результатов - Фильтрация ложных срабатываний (порог ≥82%) Передача данных Dev2 | Семантический анализ: - Загрузка FastText - Расчет косинусной близости терминов - Начало генерации синонимов
4 | Оптимизация поиска: - Профилирование скорости - Кеширование частых запросов - Анализ данных от Dev2 | Синонимизация: - Построение словаря синонимов - Стандартизация терминов (e.g., "AISI 304" = "нерж.сталь") Подготовка к интеграции
5 | Формирование Excel: - Генерация структуры таблицы - Автоподгонка колонок - Интеграция с данными Dev2 | Документация: - Описание архитектуры системы - Шпаргалка по regex-шаблонам - Интеграционная отладка с Dev1
6 | Автотесты: - Написание тестов точности - Метрики - Валидация 20% датасета | Тестирование: - Проверка парсинга (1000 записей) - Анализ синонимов через confusion matrix - Доработка документации
7 | Совместное тестирование: - Сквозная проверка: поиск → парсинг → Excel - Ручная верификация 500 записей - Финальный отчёт по точности | Документация: - Форматы входных/выходных данных - Инструкция по установке - Примеры JSON
8 | Финальные правки: - Исправление багов по тестам - Оптимизация производительности - Поддержка Dev2 в документации | Завершение: - Финальный отчёт по качеству - Аудит словаря синонимов - Публикация документации (mkDocs)

## Sheet 3 - Table 1-1
Неделя | Игорь | Никита | Доп
1 | Лемматизация: - Приведение слов к нормальной форме (SpaCy) - Извлечение сущностей (материалы, ГОСТ) - Согласование JSON-схемы | Предобработка текста: - Очистка спецсимволов (regex) - Стандартизация порядка слов - Разделить датасет 80/20 - Синхронизация JSON-формата с Dev2 | Попробовать разные классификаторы
2 | Fuzzy-поиск (индексация): - Построение индекса для 75К товаров - Реализация Levenshtein-поиска - Кластеризация по товарным группам | Парсинг параметров: - Разработка regex-шаблонов (диаметр, толщина) - Обработка составных параметров (20х20х1.5 → отдельные атрибуты)
3 | Fuzzy-поиск (фильтрация): - Ранжирование результатов - Фильтрация ложных срабатываний (порог ≥82%) Передача данных Dev2 | Семантический анализ: - Загрузка FastText - Расчет косинусной близости терминов - Начало генерации синонимов
4 | Синонимизация: - Построение словаря синонимов - Стандартизация терминов (e.g., "AISI 304" = "нерж.сталь") Подготовка к интеграции | Оптимизация поиска: - Профилирование скорости - Кеширование частых запросов - Анализ данных от Игоря
5 | Формирование Excel: - Генерация структуры таблицы - Автоподгонка колонок - Интеграция с данными Dev2 | Документация: - Описание архитектуры системы - Шпаргалка по regex-шаблонам - Интеграционная отладка с Dev1
6 | Тестирование: - Проверка парсинга (1000 записей) - Анализ синонимов через confusion matrix - Доработка документации | Автотесты: - Написание тестов точности - Метрики - Валидация 20% датасета
7 | Совместное тестирование: - Сквозная проверка: поиск → парсинг → Excel - Ручная верификация 500 записей - Финальный отчёт по точности | Документация: - Форматы входных/выходных данных - Инструкция по установке - Примеры JSON
8 | Финальные правки: - Исправление багов по тестам - Оптимизация производительности - Поддержка Dev2 в документации | Завершение: - Финальный отчёт по качеству - Аудит словаря синонимов - Публикация документации (mkDocs)

## Sheet 3 - Table 1
Table 1